## 工作表1
状态 | Bug | 备注
算解决 | 现在的实现是假设一个用户只使用一个人人账号和一个激活账号 人人网登录是方便用户登录，但情况如下就会发生问题： （1）使用人人号登录，激活账号1，登入再解除绑定，为了方便再次通过人人网登入激活账号2，登入后退出（此时激活账号2和人人网账号1绑定在一起），再通过登入页面使用激活账号1通过邮箱密码登入，在发布页面绑定人人网时，没有弹出人人页面直接报错，报错内容也不切题 （2）清除数据的功能放在注册页面，用户之后应该很少知道吧？ | 关于(1) 一方面如果根据假设，不存在这个路径。 另一方面，如果在 “使用人人号1登录，激活email账号1，登入再解除绑定.为了方便再次使用人人号1通过人人网登入” 的这个时候，假定用户是输入email1得到错误而不得不使用email2的，这时如果对用户使用email 1报错详细一点， 比如“这个email账号已经存在，你要么用这个email帐号登入后再绑定人人帐号，要么输入一个新的email帐号”，这样的错误信息就应该让用户很清楚该做什么了。 目前的处理是报了如下的错误信息：“该电子邮件地址已经被使用，如果想把它与当前人人帐号关联，可以用邮件地址登入再在设置中绑定人人帐号”。 关于(2),根据假设，用户就不用清除数据。
算解决 | 绑定不一致的情况，状态是已绑定到人人，但是发布活动时的同步到人人复选框没有打勾的问题。 | 先不管。因为之前由于重装app等操作清除掉了app上的人人认证信息，然后又用email登入，这时app上没有人人的认证信息，强行发布也会出错，只好去掉这个复选框，点选时会走人人的认证过程才可能发布。
算解决 | 1点击人人登录 2进入激活页面 3取消激活退回到登录页面 4普通用户登录 5进入设置页面，此时显示未绑定 6点击按钮进行绑定操作 预期结果应该是出现人人登录授权，实际结果是直接调用了绑定api并完成了绑定，说明本地人人信息没有清除
已解决 | 第一次使用人人网登录的时候授权页不出现 | 未能重现。另一方面也不影响发布feed的功能。
已解决 | app通过人人网登录，程序crash | 还未能重现。但是umeng那边抓到了错误信息，是“NullPointerException: replacement == null”。已经把这一处修改了。
已解决 | 注册页面没有家乡这一项
已解决 | app中时间和实际时间不一致的问题，比如1-1chat聊天页面最新聊天时间，或是1-1chat最后一条聊天时间和响应者页面时间不同步
已解决 | 发布活动页面，发布button，ui上更新下
已解决 | 前提为email1与人人1绑定成功—》退出，通过输入邮箱密码输入email2，设置页面进行绑定时，错输入人人1，此时报错为“此用户已与别的账号绑定”，问题是，报错之后再通过设置页面或是发布活动页面，都会一直报这个错
已解决 | 发布页面，发布活动时间不能跨年 | 如果现在是12月，支持选1月的日期，当作下一年的。其他的如果选的日期在当前日期前的情况不允许。
已解决 | 既然现在不只仅针对北大，那发布活动时的系统默认图片需不需要更新下
已解决 | 1点击人人登录 2 出现授权页 3 点击关闭取消授权 4后退到主页-》注册页面 5后退到主页-》登录页面 6点击人人网登录 预期结果是本地人人数据已经清除，需要重新授权，实际情况是直接到了人人网授权页
已解决 | 1-1chat页面，最新聊天距离上一条聊天记录大于5分钟时显示的时间android手机和iphone手机不一致
已解决 | 联宇在给布新的app程序或是强行停止进程时，本应绑定的app处于未绑定状态，退出再登入时就是绑定状态
未解决 | 注册页面，照片拍照时，无法点击“确定”进行上传，关机后就正常啦（ps仅在芯如的手机上）
已解决 | 作为creater，重复进行取消资格和批准加入多次会报错“内部错误...”,但是其实操作已经被处理
已解决 | 点击“邀请”button时，弹出的等待对话框中文本为“获取邀请码”，应该更新下
已解决 | 点击profile页面的，编辑和预览来回切换两三次后，app crash
未解决 | 注册页面，点击注册后没有登录成功，在此点击注册button，报错为“该用户已经被注册”-》通过登录页面邮箱密码登录成功，但无用户头像
已解决 | 首次登进响应人页面，用户的头像为矩形，正常显示。但是回到我的活动页面再进来就不再是呈矩形显示
已解决 | 发布活动页面点击预览时，键盘无法自动消失
未解决 | 发布活动页面，当点击编辑和预览button下部分区域时，反应不太灵敏
未解决 | 最新活动页面，用户的名字显示不出来（仅是大磊的手机）
未解决 | 设置页面和发布页面人人绑定时弹出的对话框的ui问题
未解决 | 在个人资料编辑页面中，选中可输入的选项，键盘弹出来时，点击预览进行切换，页面有断层现象
未解决 | 申请中的页面，用户头像下也没有名字显示
未解决 | 发布活动页面，选择条目，键盘显示时，点击预览时，有断层现象并且预览回来时，选中条目ui出现异样
未解决 | 发布活动页面，贴张美图时弹出的对话框ui问题
未解决 | 我要加入，输入文字，点击发送时，会出现“自己输入的内容”is saved的提示框